**Информация о ходе реализации муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в поселке Прямицыно Октябрьского района Курской области на 2015-2017гг»**

Мероприятия, предусмотренной этой программой, реализуются системно и непрерывно.

Предлагаемые к включению в Программу мероприятия позволяют решить задачи, направленные на достижения поставленных целей и достигнуть следующих положительных результатов (за 2015г):

Основные программные мероприятия связаны с развитием физической культуры и массового спорта, в т.ч., включая:

-повышение интереса населения муниципального образования к занятиям физической культурой и спортом;

-физическое воспитание и формирование здорового образа жизни детей дошкольного и школьного возраста;

-развитие физической культуры и спорта по месту жительства;

Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы:

удельный вес населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

количество физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы предусматривает возможность корректировки в случаях изменения приоритетов муниципальной политики, появления новых социально-экономических обстоятельств.

Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения возможности подтверждения достижения цели и решения задач Программы.

**Сведения  
о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального образования «пос. Прямицыно» Октябрьского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровление детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» и ее подпрограммы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование  показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателя по годам** | | |
| **2015** | **2016** |  |

**Муниципальная программа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Удельный вес населения  муниципального образования систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 1 | 2 |  |
| 2 | Количество физкультурно-оздоровительных мероприятий | единиц | 5 | 5 |  |
| **Подпрограмма** | | | | | |
| 3 | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов)муниципальной  Программы муниципального образования «пос. Прямицыно» Октябрьского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровление детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» к общему количеству целевых показателей (индикаторов) | процент | 68,6 | 100 |  |

Расходы местного бюджета на реализацию мероприятий настоящей муниципальной программы формируются с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования, что позволит обеспечить единый подход к формированию и рациональному распределению фондов финансовых ресурсов на решение конкретных задач и достижение поставленных в муниципальной программе (подпрограмме) целей, их концентрации и целевому использованию.

Финансирование из местного бюджета на реализацию муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с решением Собрания депутатов поселка Прямицыно района Курской области о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

**Оценка эффективности программы:**

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам, а именно, оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

Сд = зф / зп х 100% = 11/11 х100 %= 100%

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2015 году составил 300 000 тыс. рублей. Запланированные в бюджете муниципального района средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 204 173 тыс. руб., что составило 68,6 процентов. Следовательно, программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2016 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Начальник отдела Резцова О.Г.

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области

на реализацию муниципальной программы **«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в поселке Прямицыно Октябрьского района Курской области на 2014-2017гг»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой  программы, основного  мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс.рублей) | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВP | план | кассовое испол­нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Муниципальная программа | **«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»** | Всего | X | X | X | X | 300 000 | 204 173 |
| Администрация поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области | 001 | 1102 | 08 3 1407 | 200 | 300 000 | 204 173 |

Начальник отдела. Резцова О.Г.